## Sheet1
au置局02
1版
置局物件交渉経緯報告書
2025-08-01
| 【基地局情報】 | [8 empty] | 【担当者情報】
| プラン名 | 増設_RRH 3Sector_2GHz | [7 empty] | Kエンジ担当者名 | 設計センター 設計2G 工程管理T
| 局番 | IKB-077 |  |  | 局名 | 池袋サウスゲート |  |  |  | 元請会社・担当者名 | 株式会社 田中電工 田中太郎
| 物件番号 | X.X.ABCD12 |  |  | 分類 | 新設 | 局タイプ |  |  | 置局会社・担当者名
| 無線機設置場所 | 屋上 | ANT種別 | パネル | 電源引込等 | 既設盤利用 | 24H入局 | 可
| 鍵借用 | 屋上扉 |  |  | 鍵必要箇所
【物件情報】
| 住所 | 東京都豊島区南池袋1-28-2 | [5 empty] | 物件名称 | 池袋サウスゲートビル |  |  | 地目 | 宅地
| フリガナ | タカナワ イグロウ | [5 empty] | 連絡先 | 03-1234-5678 |  |  | 農地法 | 農地法：対象外
| 所有者名 | 高輪 一郎 | [5 empty] | 所有者との 面談 | 可 | 面談不可理由
| 所有者区分 | 法人 | 法人 |  | 部署名・役職 | 設計部 部長 | 氏名 | 高輪一郎 |  | 年齢層 | 40代 | 同居の有無
| 管理者名 | 高輪一郎 | [5 empty] | 連絡先 | 03-1234-5678
【特記事項】
オーナー指定工事会社：無
交渉経緯 | 年月日 | 時間 | 連絡方法 | 交渉相手 | 項目 | 交渉内容 | [6 empty] | 交渉担当者
| 2025/06/10 | 10:00 | 電話 | 管財課 | 説明 | 計画の一次説明。現地確認の了承を取得。 | [6 empty] | 担当
| 2025/06/13 | 09:30 | メール | 管理組合 | 資料送付 | 基本設計（平面/立面）送付、質疑受付開始。 | [6 empty] | 担当
| 2025/06/18 | 18:30 | 住民会 | 近隣 | 周知 | 近隣説明会を開催（反対意見なし）。 | [6 empty] | 担当
| 2025/06/22 | 11:00 | 面談 | オーナー | 条件提示 | 賃貸条件提示・修正交渉。概ね合意。 | [6 empty] | 担当
| 2025/07/05 | 15:00 | 面談 | オーナー | 賃料同意 | 覚書ドラフト締結。 | [6 empty] | 担当
賃借・支払 | 費目 |  |  |  | 金額 | 算出根拠（計算式）
| ①賃料（単価） |  |  |  | 月額145,830円 | 坪単価×面積 7,000×20.83
| ②賃料（総額） |  |  |  | 174996円 | 単価を1年分換算
| ③仲介手数料 |  |  |  | 0円 | 自社交渉につき不要
| ④敷金 |  |  |  | 0円 | 不要
| ⑤礼金 |  |  |  | 0円 | 不要
| ⑥立木補償 |  |  |  | 0円 | 不要
| ⑦電気料 |  |  |  | 0円 | 不要
| ⑧その他 |  |  |  | 0円 | 不要
進捗状況 | ＼ |  | 完了日
| 賃料同意 |  | 2025/07/05
| 設置計画の周知 |  | 2025/07/07
| 近隣対策完了 |  | 2025/07/08
| 他事業者間設備干渉確認 |  | 2025/07/09