## Sheet1
パッケージ化見積書 |  |  |  | 併設工事 | 全国版 |  | 千葉県 | Ver.FNB-GL01-02
（併設鉄塔・柱グローバル化工事） | [6 empty] | お取引先様使用欄 | FHANFJH888213
[5 empty] | 見積区分 | 見積版数 | 発行日 | 2025-08-19
| auRoraプラン名 | 新設_L800局_省スペース型 |  |  | パッケージ化積算 | 1版
| 局名 | 船橋物流センター北 |  |  |  | 会社名 | Kエンジニアリング
| Kエンジ拠点名 | 南関東支店 |  |  |  | 仕入先サイト（略称）
↑リストから選択すること↑
| 予定工期 | 着工 | 未定 | 施工パターン | 元請工事会社切替 | 部署名 | XX部YY課
|  | 竣工 | 未定 | アンテナ交換 | 無 | 責任者 | 石川 次郎
[6 empty] | 担当者 | 富山 魚拓
【シンクロ適用】・・・シンクロ担当会社様のみ入力必須 | [5 empty] | 電話 | 12-3456-7891
| シンクロ適用 | 無 | シンクロ担当会社様のみ選択可 |  |  | Eメール | abcdefg@e1.co.jp
| パターン選択 | 単独
|  | au工事 | UQ工事 | 点検 | 保守 | 鉄塔・柱仕様 | アングル鉄塔
| シンクロ状況 |  |  |  |  | 地上高 | ～15m
シンクロ効果率
| 工事費<A>+<A'>+<A''> |  | 見積金額 |  |  | 備考
| メインシステム：工事価格<A> |  | 2000万円
| サブシステム同時工事【工事対象システム】 |  |  |  | お取引先様使用欄 | FHANFJH888213
|  | 周波数 | 800MHz |  | (サブシステム)auRoraMO-ID | MO0008
|  | 無線機タイプ | SingleBand_RRH | D-RAN | (サブシステム)局番 | FNB-308
|  | セクタ数 | 1 |  | (サブシステム)設計費 | 1900万円
工事費に含む
設計費：計上NG！
| サブシステム同時工事：工事価格<A'> |  | 1900万円
| 700M工事【工事対象システム】 |  |  |  | お取引先様使用欄
|  | 周波数 |  |  | auRoraMO-ID
|  | 無線機タイプ |  |  | 局番
|  | セクタ数 |  |  | 設計費 | 0円
工事タイミング
| 700M工事：工事価格<A''> |  | 0円
（サンプルデータのため工事内容は割愛）
| 備考 | 台風による建物の大規模損傷（安全確認のため屋上立入禁止）のため、工事を一時中断し、工期を【着工 2025/10/10／竣工 2025/12/05】から未定へ変更（復旧工事・安全確認の完了待ち／工程再編）