## Sheet1
au置局02
1版
置局物件交渉経緯報告書
2025-08-19
| 【基地局情報】 | [8 empty] | 【担当者情報】
| プラン名 | 新設_L800局_省スペース型 | [7 empty] | Kエンジ担当者名
| 局番 | FNB-308 |  |  | 局名 | 船橋物流センター北 |  |  |  | 元請会社・担当者名
| 物件番号 | X.X.ABCD12 |  |  | 分類 | 増設 | 局タイプ | 鉄塔 |  | 置局会社・担当者名
| 無線機設置場所 | 屋上 | ANT種別 | パネル | 電源引込等 | 既設盤利用 | 24H入局 | 可
| 鍵借用 | 屋上扉 |  |  | 鍵必要箇所
【物件情報】
| 住所 | 千葉県船橋市浜町2-2-1 | [5 empty] | 物件名称 | 船橋物流センター北ビル |  |  | 地目 | 宅地
| フリガナ | タカナワ イグロウ | [5 empty] | 連絡先 | 03-1234-5678 |  |  | 農地法 | 対象外
| 所有者名 | 高輪 一郎 | [5 empty] | 所有者との 面談 | 可 | 面談不可理由
| 所有者区分 | 法人 | 法人 |  | 部署名・役職 | 設計部 部長 | 氏名 | 高輪一郎 |  | 年齢層 | 40代 | 同居の有無
| 管理者名 | 高輪一郎 | [5 empty] | 連絡先 | 03-1234-5678
【特記事項】
オーナー指定工事会社：無
交渉経緯 | 年月日 | 時間 | 連絡方法 | 交渉相手 | 項目 | 交渉内容 | [6 empty] | 交渉担当者
| 2025-08-02 | 10:00 | 通知 | 管理会社 | 被害報告 | 台風で外装・屋上が大規模損傷の連絡 | [6 empty] | 担当
| 2025-08-06 | 14:00 | 通達 | 管理会社 | 検査 | 屋上全面立入禁止（解除時期未定） | [6 empty] | 担当
| 2025-08-10 | 11:00 | 面談 | オーナー・管理会社・元請 | 対応協議 | 工事一時中断で合意、復旧見込み確認を依頼 | [6 empty] | 担当
| 2025-08-17 | 16:00 | 立会 | 保険会社 | 査定 | 損傷範囲の査定・復旧範囲整理 | [6 empty] | 担当
| 2025-08-19 | 16:00 | 面談 | 管理会社 | 共有 | 屋上防水・手すり・基礎修復の復旧工程案共有 | [6 empty] | 担当
|  |  | 面談 | 管理会社 | 共有 | 復旧完了目安：3-4か月の見込み、解除条件の文面化依頼 | [6 empty] | 担当
賃借・支払 | 費目 |  |  |  | 金額 | 算出根拠（計算式）
| ①賃料（単価） |  |  |  | 月額145,830円 | 坪単価×面積 7,000×20.83
| ②賃料（総額） |  |  |  | 174996円 | 単価を1年分換算
| ③仲介手数料 |  |  |  | 0円 | 自社交渉につき不要
| ④敷金 |  |  |  | 0円 | 不要
| ⑤礼金 |  |  |  | 0円 | 不要
| ⑥立木補償 |  |  |  | 0円 | 不要
| ⑦電気料 |  |  |  | 0円 | 不要
| ⑧その他 |  |  |  | 0円 | 不要
進捗状況 | ＼ |  | 完了日
賃料同意
設置計画の周知
近隣対策完了
他事業者間設備干渉確認